## PEOPLE_INFO
ID | Nom Complet | Type | Rôle Principal | Entreprise | Téléphone | Email | Statut Litige | Réputation | Nb Communications | Nb Anomalies | Gravité Max | Notes
1 | GEOP Assistance | Société | Gestionnaire Réparation en Nature (REN) / Maître d'œuvre | GEOP Assistance (Stelliant) | +33 1 46 10 42 42 | infos@geop-assistance.com | Maître d'œuvre mandatée (partie défaillante) | 2.1 | 45+ | 8 | Critique | Responsable silence 49 jours (mai 2025). Contradictions budgétaires répétées. Clôture dossier sans visite PV. Pression coordonnée retouches.
2 | Jean-Pascal Rogliardo | Personne physique | Gestionnaire R.E.N. / Responsable Logistique | GEOP Assistance | +33 6 13 85 95 20 | jrogliardo@geop-assistance.com | Coordinateur logistique (implication majeure) |  | 15+ | 5 | Élevée | Défausse logistique grave (18/08). Demande assuré commander baignoire. Blocage chantier 6 jours.
3 | Jérôme Gelin | Personne physique | Expert SAV / Contrôle technique | GEOP Assistance (AAD-PHENIX) | +33 7 62 76 96 34 | jerome.gelin@aad-phenix.com | Expert technique (rapport compromettant) | 2.5 | 10+ | 2 | Élevée | Compte rendu minimisant malfaçons (15/09). Pression SMS/emails validation (oct). Exclusion MAAF volontaire.
4 | Christian Pagez | Personne physique | Gestionnaire R.E.N. initial | GEOP Assistance |  |  | Gestionnaire initial (dysfonctionnement) |  | 8+ | 3 | Moyenne | Contradictions budget baignoire 450€ vs 600€ (17/06). Dysorganisation interne relances documents.
5 | Lena Lalande | Personne physique | Gestion administrative / Clôture | GEOP Assistance |  |  | Support administratif |  | 2 | 1 | Moyenne | Clôture administrative sans réception (03/09). Manquement procédural grave.
6 | Sabah Mehada Djadi | Personne physique | Gestion réclamation | GEOP Assistance (AAD-PHENIX) |  | sabah.djadi@aad-phenix.com | Support réclamation |  | 2 | 0 | Faible | Réclamation tardivement ouverte.
7 | MAAF Assurances | Société | Mandant / Payeur | MAAF Assurances | 3015 | abdallah.baiod@maaf.fr | Mandant payeur (tiers) | 1.6 | 5 | 0 |  | Mandant payeur tenu ignorance situation réelle sinistre.
8 | Mustafa Dogan | Personne physique | Prestataire / Entrepreneur bâtiment | Entreprise Dogan (indépendant) | +33 6 51 70 34 57 | mooss069@gmail.com | Prestataire défaillant (annulé) | Non évalué | 12 | 5 | Critique | 49j silence (22/04-11/06). 2 reports. Annulation veille chantier 29/07. Logistique défaillante.
9 | Rhône Bâtiment | Société | Prestataire exécutant final | Rhône Bâtiment | +33 6 81 14 68 50 | rhonebatiment@hotmail.com | Prestataire exécutant (malfaçons) | Non évalué | 8 | 4 | Élevée | Malfaçons multiples constatées. Refus plan action technique. Posture minimisation.
10 | Bouharb Houssem | Personne physique | Gestion planning / SAV | Rhône Bâtiment | +33 7 88 81 77 50 |  | Responsable coordination chantier |  | 3 | 1 | Moyenne | Coordination entité administrative planning. Refus transparence technique.
11 | Centre dexpertise Lyon 2 | Société | Expert partenaire / Chiffrage initial | Centre dexpertise Lyon 2 | +33 4 37 47 81 65 | ce.lyon2@centre-expertise.com | Expert initial (partenaire) |  | 2 | 0 |  | Chiffrage cohérent initial. Partenaire GEOP.
12 | Stelliant | Groupe | Groupe de services d'assurance | Groupe Stelliant |  |  | Groupe parent mandataire |  |  | 0 |  | Groupe parent GEOP/PHENIX. Réputation négative.
13 | L'Assuré (Vincent Gouverneur) | Personne physique | Assuré / Client final | Particulier |  | gouverneurvincent@gmail.com | Partie lésée (assuré victime) |  | 25+ | 0 |  | Victime défaillances systémiques. 4 mois+3 semaines retard. Insalubrité 6 jours.
14 | GM Consultant | Société | Conseil et maîtrise d'œuvre | Fermée (structure support) |  | 25-001508-rly-m1@soluce.gmconsultant.io | Support structure support |  |  | 0 |  | Support structure fermée 2019.
15 | Caroline Mancini | Personne physique | Destinataire mail / CC occasionnels | GEOP Assistance |  | cmancini@geop-assistance.com | Tiers mail |  | 1 | 0 |  | Employée GEOP - CC habituels.
16 | Djahid AZRINE | Personne physique | Expert Estimation sinistre | Centre dexpertise Lyon 2 | 04 37 47 81 65 | ce.lyon2@centre-expertise.com | Expert initial (partenaire)
17 | Mme Rostingt | Personne physique | Assistante coordination | Rhône Bâtiment |  |  | Prestataire exécutant (malfaçons)

## TIMELINE
Date | Expéditeur | Destinataires | Objet | Pièces jointes | Synthèse
12/12/2024 17:47 | Nelly Blanc | Vous | RE: | Non | Nelly Blanc de Pertosa Design vous informe que son entreprise ne pourra pas donner suite à votre demande et accompagner votre projet de rénovation.
12/12/2024 17:57 | Vous | Nelly Blanc | RE: | Non | Vous accusez simplement réception de son courriel et prenez note du refus de l'entreprise.
24/12/2024 15:29 | LYON RENOVATION | Vous | Envoi devis DEV859 | DEV859\_LR.pdf | Réception d'une proposition commerciale chiffrée de la part de LYON RENOVATION pour les travaux envisagés dans votre salle de bain.
28/12/2024 21:11 | MAAF Ne pas répondre | Vous | Votre demande email bien reçue | Non | Réception d'un accusé de réception automatique de la MAAF, confirmant que votre demande par email a bien été enregistrée par leurs services.
30/12/2024 18:53 | Vous | contact@lyonrenovation.fr | Re: Envoi devis DEV859 | Non | Vous contactez LYON RENOVATION pour obtenir des informations complémentaires sur le devis DEV859, notamment concernant la durée estimée du chantier.
30/12/2024 18:54 | Mail Delivery Subsystem | Vous | Delivery Status Notification (Failure) | Non | Notification d'échec automatique indiquant que votre email à LYON RENOVATION n'a pas pu être délivré, la boîte de réception du destinataire étant pleine.
14/01/2025 11:16 | chassin@illico-travaux.com | Vous | Confirmation RDV | Non | Rémy Chassin d'illiCO travaux confirme par email la planification d'un rendez-vous avec un de leurs artisans pour le jour suivant.
14/01/2025 18:35 | Vous | chassin@illico-travaux.com | Re: Confirmation RDV | Non | Vous répondez pour confirmer votre disponibilité pour le rendez-vous fixé, validant ainsi l'organisation de la visite.
23/01/2025 11:20 | chassin@illico-travaux.com | Vous | Devis Rénovation SDB | Devis\_SDB\_WC\_IT.pdf | Suite à la visite, illiCO travaux vous transmet le devis détaillé pour la réfection complète de la salle de bain et des toilettes.
24/01/2025 14:20 | Lili Rose (GEOP) | Vous | Prise de RDV Métreur Visio | Non | Lili Rose, agissant pour le compte de GEOP (prestataire de la MAAF), vous contacte pour organiser un rendez-vous en visioconférence avec un métreur afin d'évaluer les travaux.
28/01/2025 04:26 | GEOP ASSISTANCE | Vous | Confirmation RDV Visio | Non | Vous recevez une confirmation officielle de la part de GEOP ASSISTANCE pour le rendez-vous en visioconférence destiné à l'évaluation des dommages.
03/02/2025 10:00 | GEOP ASSISTANCE | Vous | Rappel RDV Visio | Non | Un email de rappel automatique vous est envoyé par GEOP ASSISTANCE pour vous notifier de la tenue imminente du rendez-vous d'évaluation en visio.
03/02/2025 11:21 | GEOP Infos via Docusign | Vous | Demande de signature | Non | Vous recevez une notification de la plateforme Docusign, vous invitant à signer électroniquement les documents administratifs nécessaires à l'ouverture du chantier.
06/02/2025 09:26 | GEOP Infos via Docusign | Vous | Rappel pour signature | Non | Un premier rappel automatique de Docusign vous est adressé, car les documents d'ouverture de chantier n'ont pas encore été signés.
09/02/2025 21:45 | Vous | ce.lyon2@centre-expertise.com | Questions procédure MAAF/GEOP | Non | Vous écrivez au centre d'expertise pour demander des éclaircissements sur le déroulement de la procédure d'indemnisation et l'articulation entre la MAAF et son prestataire GEOP.
13/02/2025 01:56 | GEOP Infos via Docusign | Vous | Rappel pour signature | Non | Un second rappel de Docusign vous est envoyé, vous invitant à finaliser la signature électronique des documents.
14/02/2025 08:23 | Centre d'expertise Lyon 2 | Vous | Votre dossier sinistre | Chiffrage\_V1.pdf | Le centre d'expertise vous répond et joint à son email une première version du chiffrage détaillé des préjudices liés au sinistre.
17/02/2025 10:07 | Centre d'expertise Lyon 2 | Vous, GEOP | Chiffrage réactualisé | Chiffrage\_V2.pdf | Le centre d'expertise transmet une version mise à jour du chiffrage à vous ainsi qu'à GEOP pour coordination du dossier.
18/02/2025 15:25 | CHRISTIAN PAGEZ (GEOP) | Vous | Documents à signer | Attestation\_TVA.pdf, Delegation\_Paiement.pdf | Christian Pagez de GEOP vous envoie directement l'attestation de TVA à taux réduit et le document de délégation de paiement pour signature.
18/02/2025 15:30 | CHRISTIAN PAGEZ (GEOP) | Vous | Choix Faïence | Non | Dans un second email, Christian Pagez vous demande de procéder au choix de la faïence pour la salle de bain auprès des fournisseurs Point P ou Lapeyre.
18/02/2025 20:23 | GEOP Infos via Docusign | Vous | Documents complétés | Dossier\_Signe.pdf | Vous recevez une confirmation de Docusign attestant que le processus de signature électronique est terminé et que les documents sont désormais validés.
17/03/2025 08:44 | Vous | Mission 25-001508-RLY-M1 | Choix Faïence et questions | Non | Vous informez GEOP de votre choix de faïence et en profitez pour demander des précisions sur le modèle de baignoire et les prochaines étapes du chantier.
17/03/2025 10:56 | CHRISTIAN PAGEZ (GEOP) | Vous | Relance documents | Non | Christian Pagez vous relance pour obtenir les documents signés, n'ayant visiblement pas encore l'information de la signature via Docusign.
17/03/2025 10:56 | CHRISTIAN PAGEZ (GEOP) | Vous | RDV Taux d'humidité | Non | Invitation de la part de GEOP pour planifier en ligne un rendez-vous de contrôle technique visant à mesurer le taux d'humidité des murs.
18/03/2025 10:24 | Vous | Mission 25-001508-RLY-M1 | Re: Les documents | Attestation\_TVA.pdf, Delegation\_Paiement.pdf | En réponse à la relance, vous renvoyez les documents demandés, probablement pour accélérer le traitement du dossier.
18/03/2025 10:27 | GEOP ASSISTANCE | Vous | Confirmation RDV Humidité | Non | Confirmation formelle du rendez-vous en visioconférence pour effectuer le relevé du taux d'humidité, une étape clé avant de commencer les travaux.
18/03/2025 10:35 | Vous | Mission 25-001508-RLY-M1 | Re: Les documents | Attestation\_TVA.pdf, Delegation\_Paiement.pdf | Vous clarifiez la situation en précisant que les documents ont déjà été signés via Docusign, et vous les joignez de nouveau pour preuve.
22/04/2025 11:15 | Vous | mooss069@gmail.com | (aucun) | Fiche\_Produit\_Faience.pdf | Vous transmettez la fiche technique de la faïence sélectionnée à l'artisan (Mustafa Dogan) pour qu'il puisse passer commande.
01/06/2025 12:12 | Maaf.VousEcrit@maaf.fr | Vous | Votre devis assurance habitation | Devis\_MAAF\_Habitation\_v1.pdf | Vous recevez un devis de la part de la MAAF concernant votre contrat d'assurance habitation.
02/06/2025 09:12 | Maaf Assurances, Service Client | Vous | Signature de votre contrat | Non | Le service client de la MAAF vous envoie un lien pour procéder à la signature électronique de votre nouveau contrat d'assurance.
02/06/2025 09:14 | Maaf.VousEcrit@maaf.fr | Vous | Votre devis assurance habitation | Devis\_MAAF\_Habitation\_v2.pdf | Réception d'une version actualisée ou alternative du devis pour votre assurance habitation.
17/06/2025 08:29 | MrMousssssss | Vous | Information RDV | Non | L'artisan vous contacte pour confirmer le RDV du 16/07 et vous informe d'un budget de 450€ pour la baignoire.
17/06/2025 13:24 | CHRISTIAN PAGEZ (GEOP) | Vous | Choix baignoire | Non | GEOP vous invite à choisir une baignoire chez CEDEO ou Point P, en vous indiquant cette fois un budget alloué de 600€.
17/06/2025 13:57 | Vous | Mission 25-001508-RLY-M1 | Re: Choix baignoire | Non | Vous écrivez à GEOP pour obtenir des éclaircissements sur la divergence entre le budget annoncé par l'artisan (450€) et celui de GEOP (600€), et pour savoir si ce montant est HT ou TTC.
27/06/2025 16:26 | Vous | Mission 25-001508-RLY-M1 | TR: Choix baignoire | Non | N'ayant pas reçu de réponse, vous relancez GEOP au sujet de la clarification du budget alloué pour la baignoire.
01/07/2025 10:57 | CHRISTIAN PAGEZ (GEOP) | Vous | Re: TR: Choix baignoire | Non | Christian Pagez répond enfin en détaillant le budget : 600€ pour la baignoire, 300€ pour le mitigeur/douchette et 80€ pour le système de vidange.
02/07/2025 15:50 | Vous | Mission 25-001508-RLY-M1 | Re: TR: Choix baignoire | Non | Vous demandez confirmation que les montants communiqués sont bien TTC et vous signalez une différence de 100€ par rapport au devis initial, tout en acceptant le principe si le budget global est respecté.
03/07/2025 10:26 | CHRISTIAN PAGEZ (GEOP) | Vous | Re: TR: Choix baignoire | Non | GEOP confirme que le budget total pour ces fournitures est de 1078€ TTC et que vous pouvez choisir des éléments dont la somme ne dépasse pas ce montant.
05/07/2025 13:58 | Vous | Mission 25-001508-RLY-M1 | Choix fournitures SDB | Choix\_Fournitures\_SDB.pdf | Vous envoyez à GEOP le document récapitulant votre sélection finale de fournitures pour la salle de bain, basée sur le budget validé.
07/07/2025 20:02 | Mustafa Dogan | Vous | Report RDV | Non | L'artisan vous informe que le début de l'intervention, initialement prévu, est reporté à la date du 30 juillet.
01/08/2025 19:46 | Vous | MrMousssssss, PAGEZ, etc. | Report de chantier | Non | Vous adressez un email à l'artisan et aux gestionnaires GEOP pour exprimer votre lassitude face à ce nouveau report de chantier et exigez un engagement écrit sur une date de début ferme.
01/08/2025 19:46 | ROGLIARDO Jean-Pascal | Vous | Absence du bureau | Non | Réception d'une réponse automatique de Jean-Pascal Rogliardo indiquant son absence du bureau.
01/08/2025 19:46 | MANCINI Caroline | Vous | (aucun) | Non | Réception d'une réponse automatique d'absence de la part de Caroline Mancini.
18/08/2025 12:07 | Vous | rhonebatiment@hotmail.com | (aucun) | Choix\_Fournitures\_SDB.pdf | Vous transférez le document de choix des fournitures directement à l'entreprise Rhône Bâtiment pour information et commande.
18/08/2025 14:54 | Jean-Pascal ROGLIARDO (GEOP) | Vous | Problème fourniture baignoire | Non | GEOP vous informe d'une difficulté d'approvisionnement pour la baignoire choisie et vous demande de la commander vous-même sur Amazon, promettant un remboursement ultérieur.
18/08/2025 15:28 | Vous | rhonebatiment@hotmail.com | Liens baignoire | Non | Vous envoyez à l'entreprise des liens vers des sites de fournisseurs pour le modèle de baignoire souhaité, afin de faciliter leur recherche.
18/08/2025 16:00 | Vous | Mission 25-001508-RLY-M1 | Re: Problème fourniture baignoire | Non | Vous répondez à GEOP en exprimant clairement votre mécontentement et votre refus de commander vous-même les fournitures, estimant que cela ne relève pas de votre responsabilité.
18/08/2025 16:01 | Vous | rhonebatiment@hotmail.com | Fwd: Problème fourniture baignoire | Non | Vous transférez à l'artisan le mail de mécontentement envoyé à GEOP pour le tenir informé de la situation et de votre position.
18/08/2025 17:31 | Vous | rhonebatiment@hotmail.com | Lien baignoire Cdiscount | Non | Dans une démarche de coopération, vous envoyez un lien Cdiscount pour le modèle de baignoire recherché à l'entreprise de travaux.
03/09/2025 14:56 | LALANDE Lena (GEOP) | Vous | Clôture dossier | Non | GEOP vous notifie de la clôture administrative de votre dossier, arguant d'une absence de retour de votre part pour le suivi post-intervention.
05/09/2025 19:08 | Vous | Mission 25-001508-RLY-M1 | Re: Clôture dossier | Non | Vous contestez formellement la clôture du dossier, expliquez les raisons de votre silence et refusez la réception des travaux en listant les nombreuses malfaçons constatées.
08/09/2025 11:55 | SABAH MEHADA (DJADI) (GEOP) | Vous | Réclamation | Non | Le service réclamation de GEOP accuse réception de votre contestation et vous demande de fournir des photographies des dommages et malfaçons.
08/09/2025 12:25 | Vous | Mission 25-001508-RLY-M1 | Re: Réclamation | Non | Vous envoyez un lien Google Drive contenant les photos des malfaçons et en profitez pour poser des questions techniques sur l'installation (pieds de la baignoire).
08/09/2025 12:36 | Vous | Mission 25-001508-RLY-M1 | Question BA13 | Non | Vous envoyez une autre question technique concernant l'espace suspect entre la nouvelle cloison en BA13 et le mur extérieur.
10/09/2025 13:55 | Vous | Mission 25-001508-RLY-M1 | Suite à donner | Non | Face au silence, vous demandez à GEOP un retour écrit détaillant la procédure de reprise des malfaçons, le planning d'intervention et les prochaines étapes.
11/09/2025 12:27 | BOUHARB HOUSSEM (Rhône Bâtiment) | Vous | Proposition RDV | Non | L'entreprise de travaux vous contacte pour proposer une intervention de retouches le 22 septembre, sans mentionner la nature exacte des travaux.
11/09/2025 12:47 | Vous | Mission 25-001508-RLY-M1 | Re: Proposition RDV | Non | Vous vous étonnez auprès de GEOP de recevoir une proposition de RDV de l'artisan alors que vos questions de fond restent sans réponse de leur part.
11/09/2025 12:53 | Vous | BOUHARB HOUSSEM | Re: Proposition RDV | Non | Vous répondez à l'entreprise que vous attendez un plan d'action écrit de la part de GEOP avant d'accepter un quelconque rendez-vous de reprise.
11/09/2025 12:53 | postmaster@patriarche.fr | Vous | Delivery Status Notification (Failure) | Non | Notification d'échec de la distribution de votre mail précédent à l'adresse de Baptiste Gey (probablement en copie).
11/09/2025 12:59 | BOUHARB HOUSSEM | Vous | Re: Proposition RDV | Non | L'entreprise insiste pour que vous donniez simplement vos disponibilités pour l'intervention de retouches.
11/09/2025 13:36 | Vous | BOUHARB HOUSSEM | Re: Proposition RDV | Non | Vous réitérez votre position, en rappelant l'ampleur des dégâts (sol, peinture) et la nécessité de savoir précisément quels travaux seront effectués.
11/09/2025 13:45 | BOUHARB HOUSSEM | Vous | Re: Proposition RDV | Non | L'entreprise affirme que le planning est de son ressort et vous presse de donner vos disponibilités pour organiser l'intervention.
11/09/2025 14:20 | Vous | BOUHARB HOUSSEM | Re: Proposition RDV | Non | Vous concluez l'échange en soulignant que c'est vous qui subissez la situation et que le manque d'information n'est pas acceptable.
12/09/2025 14:50 | MAAF Ne pas répondre | Vous | Votre demande RC | Non | Accusé de réception automatique de la MAAF pour une demande concernant la responsabilité civile.
12/09/2025 14:50 | MAAF Ne pas répondre | Vous | (aucun) | Non | Réception d'un email automatique de la MAAF sans contenu visible.
12/09/2025 14:50 | MAAF Ne pas répondre | Vous | (aucun) | Non | Réception d'un second email automatique vide de la part de la MAAF.
12/09/2025 15:38 | SABAH MEHADA (DJADI) (GEOP) | Vous | Prise en charge dossier | Non | GEOP vous confirme officiellement la prise en charge de votre réclamation et vous informe qu'un rendez-vous d'expertise sera programmé.
12/09/2025 18:18 | Jérôme GELIN (GEOP) | Vous | RDV SAV | Non | Jérôme Gelin de GEOP vous contacte pour confirmer la tenue d'un rendez-vous de service après-vente le 15/09 pour constater les malfaçons.
12/09/2025 19:03 | MAAF Ne pas répondre | Vous | Votre réclamation | Non | Accusé de réception formel de la MAAF confirmant que votre réclamation sur le sinistre "dégât des eaux" a bien été enregistrée.
15/09/2025 15:34 | Jérôme GELIN (GEOP) | Vous | Compte rendu réunion de contrôle | CR\_Reunion\_150925.pdf | Suite au rendez-vous, Jérôme Gelin vous transmet le compte-rendu de la réunion de contrôle qui a eu lieu le matin même.
07/10/2025 16:53 | Jérôme GELIN (GEOP) | Vous | Relance suite compte rendu | Non | N'ayant pas eu de retour de votre part, Jérôme Gelin vous relance concernant les actions à entreprendre suite au compte-rendu du 15/09.
08/10/2025 12:32 | BOUHARB HOUSSEM | Vous | Travaux | Non | L'entreprise Rhône Bâtiment revient vers vous pour vous proposer de nouvelles dates d'intervention pendant les vacances scolaires de la Toussaint.
10/10/2025 13:50 | Jérôme GELIN (GEOP) | Vous | Relance compte rendu | Non | Seconde relance de Jérôme Gelin, insistant sur la nécessité de valider le compte-rendu et de planifier l'intervention de reprise des travaux.

## CALLS
Date | Heure | Contact | Numéro | Type
jeudi 16 octobre | 19:00 | +33 1 62 32 54 69 |  | Entrant
jeudi 16 octobre | 10:41 | Suspicion de spam | +33 1 88 44 99 89 | Entrant
Lundi 13 octobre | 15:23 | +33 1 88 44 91 30 |  | Entrant
vendredi 10 octobre | 11:49 | MAAF |  | Entrant
jeudi 9 octobre | 19:17 | Suspicion de spam | +33 9 48 35 23 88 | Entrant
jeudi 9 octobre | 14:13 | +6852032963 |  | Entrant
mercredi 8 octobre | 11:07 | +33 6 16 73 43 29 |  | Entrant
mercredi 8 octobre | 10:47 | Rostingt Fabienne | +33 6 63 34 22 44 | Entrant
lundi 6 octobre | 11:18 | Suspicion de spam | +33 5 68 30 51 52 | Entrant
vendredi 3 octobre | 17:01 | +33 6 64 83 00 56 |  | Entrant
vendredi 3 octobre | 11:03 | Suspicion de spam | +33 3 77 31 51 60 | Entrant
vendredi 3 octobre | 10:49 | Suspicion de spam | +33 2 70 47 98 55 | Entrant
jeudi 2 octobre | 14:48 | Suspicion de spam | +33 9 48 35 91 46 | Entrant
jeudi 2 octobre | 11:18 | Suspicion de spam | +33 2 70 47 97 51 | Entrant
mercredi 1 octobre | 17:37 | +33 6 12 38 79 50 |  | Entrant
mercredi 1 octobre | 15:48 | Suspicion de spam | +33 5 68 48 95 95 | Entrant
mardi 30 septembre | 18:55 | Suspicion de spam | +33 3 77 25 57 48 | Entrant
mardi 30 septembre | 14:13 | Suspicion de spam | +33 2 70 47 99 27 | Entrant
lundi 29 septembre | 16:48 | Suspicion de spam | +33 5 68 48 92 02 | Entrant
vendredi 26 septembre | 18:59 | Suspicion de spam | +33 1 62 10 47 31 | Entrant
jeudi 25 septembre | 16:54 | Suspicion de spam | +33 5 68 46 33 13 | Entrant
lundi 22 septembre | 18:54 | Suspicion de spam | +33 1 62 30 38 32 | Entrant
vendredi 19 septembre | 17:38 | +33 6 22 13 46 71 |  | Entrant
vendredi 19 septembre | 11:11 | 06 61 82 36 66 |  | Entrant
vendredi 19 septembre | 09:08 | 3646 |  | Entrant
jeudi 18 septembre | 18:15 | Suspicion de spam | +33 5 68 45 84 65 | Entrant
jeudi 18 septembre | 15:35 | Suspicion de spam | +33 3 77 29 69 88 | Entrant
mardi 16 septembre | 16:28 | MAAF Sinistres ligne dire | +33 1 43 46 10 11 | Entrant
lundi 15 septembre | 16:09 | MAAF Sinistres ligne dire | +33 1 43 46 10 11 | Entrant
lundi 15 septembre | 10:27 | GEOP expert qualité | +33 7 62 76 96 34 | Entrant
lundi 15 septembre | 10:00 | +33 6 64 66 61 14 |  | Entrant
vendredi 12 septembre | 18:11 | GEOP expert qualité | +33 7 62 76 96 34 | Entrant
vendredi 12 septembre | 14:59 | MAAF |  | Entrant
vendredi 12 septembre | 18:11 | GEOP expert qualité | +33 7 62 76 96 34 | Entrant
vendredi 12 septembre | 14:59 | MAAF |  | Entrant
jeudi 11 septembre | 15:03 | Suspicion de spam | +33 1 46 10 42 32 | Entrant
jeudi 11 septembre | 14:35 | Numéro privé |  | Entrant
jeudi 11 septembre | 14:20 | MAAF |  | Entrant
mercredi 10 septembre | 12:46 | 04 88 91 73 20 |  | Entrant
mercredi 10 septembre | 11:25 | +33 6 13 85 95 20 |  | Entrant
mercredi 10 septembre | 09:35 | Suspicion de spam | +33 1 46 10 42 32 | Entrant
mardi 9 septembre | 08:51 | 04 78 94 59 02 |  | Entrant
lundi 8 septembre | 11:57 | Suspicion de spam | +33 7 56 81 80 83 | Entrant
lundi 8 septembre | 11:23 | MAAF |  | Entrant
samedi 6 septembre | 12:44 | MAAF |  | Entrant
samedi 6 septembre | 10:34 | 07 73 91 94 92 |  | Entrant
vendredi 5 septembre | 16:01 | 01 87 64 29 36 |  | Entrant
vendredi 5 septembre | 09:08 | MAAF |  | Entrant
jeudi 4 septembre | 14:56 | Suspicion de spam | +33 6 44 67 97 07 | Entrant
mercredi 3 septembre | 14:58 | Suspicion de spam | +33 3 77 29 69 89 | Entrant
mercredi 3 septembre | 10:51 | Suspicion de spam+33 1 87 64 29 36 |  | Entrant
mardi 2 septembre | 14:58 | Suspicion de spam | +33 3 77 29 69 89 | Entrant
mardi 2 septembre | 10:51 | Suspicion de spam | +33 1 87 64 29 36 | Entrant
mardi 2 septembre | 15:25 | Suspicion de spam | +33 1 76 49 00 01 | Entrant
lundi 1 septembre | 19:42 | 04 26 17 71 64 |  | Entrant
lundi 1 septembre | 18:34 | +33 6 09 18 44 05 |  | Entrant
lundi 1 septembre | 08:30 | +33 6 62 86 62 24 |  | Entrant
samedi 30 août | 14:27 | +33 6 09 18 44 05 |  | Entrant
vendredi 29 août | 17:48 | +33 6 29 69 92 94 |  | Entrant
vendredi 29 août | 15:23 | +33 6 29 69 92 94 |  | Entrant
vendredi 29 août | 10:57 | +33 6 13 85 95 20 |  | Entrant
vendredi 29 août | 10:53 | +33 6 13 85 95 20 |  | Entrant
vendredi 29 août | 10:06 | MAAF |  | Entrant
jeudi 28 août | 18:22 | +33 6 13 85 95 20 |  | Entrant
jeudi 28 août | 15:23 | Numéro privé |  | Entrant
jeudi 28 août | 15:13 | +33 6 13 85 95 20 |  | Entrant
jeudi 28 août | 12:14 | +33 6 64 66 61 14 |  | Entrant
jeudi 28 août | 09:43 | +33 6 64 66 61 14 |  | Entrant
mercredi 27 août | 08:41 | +33 6 62 86 25 18 |  | Entrant
mardi 26 août | 16:55 | 04 72 44 87 22 |  | Entrant
mardi 26 août | 15:45 | +33 6 13 85 95 20 |  | Entrant
mardi 26 août | 15:42 | +33 6 13 85 95 20 |  | Entrant
mardi 26 août | 14:44 | +33 6 13 85 95 20 |  | Entrant
mardi 26 août | 13:14 | 04 72 19 34 33 |  | Entrant
mardi 26 août | 10:07 | +33 6 64 66 61 14 |  | Entrant

## EVENTS_TIMING
Date | Type | Description | Responsable | Impact | Gravité
2024-07-21 | sinistre_observe | M. Gouverneur constate des traces d’humidité et un décollement de faïences dans sa salle de bains:contentReference[oaicite:17]{index=17}.
2024-08-02 | recherche_fuite | Recherche de fuite effectuée par la société **FUITE SOLUTIONS**:contentReference[oaicite:18]{index=18}.
2024-08-02 | recherche_fuite_conclusions | Les fuites sont localisées dans la salle de bains de l’appartement du 3<sup>e</sup> étage (chez M. Lopez) : joints silicone de baignoire défectueux, raccords de mitigeur fuyards, faïence fissurée et fuite sur le vidage de la vasque:contentReference[oaicite:19]{index=19}.
2025-01-23 | prise_en_charge | Dossier confié à **GEOP Assistance** pour gestion de la réparation en nature (visite d’expertise sur site le 23/01/2025):contentReference[oaicite:20]{index=20}.
2025-02-03 | rendez_vous | Rendez-vous d’estimation des travaux (entretien visio avec GEOP) ; recueil des informations pour chiffrage:contentReference[oaicite:21]{index=21}:contentReference[oaicite:22]{index=22}.
2025-02-14 | chiffrage | Rapport d’expertise transmis – montant estimé **4 287,06 € TTC** pour la remise en état:contentReference[oaicite:23]{index=23}. MAAF propose soit une indemnisation financière (3 806,62 € immédiats + 480,44 € après factures), soit une réparation en nature via son partenaire:contentReference[oaicite:24]{index=24}.
2025-02-18 | administratif | MAAF donne son accord pour les travaux:contentReference[oaicite:25]{index=25}. L’assuré signe le jour même les documents (mandat) via DocuSign:contentReference[oaicite:26]{index=26}.
2025-03-17 | relance | E-mail de relance GEOP : en attente du retour des documents signés pour pouvoir engager les travaux:contentReference[oaicite:27]{index=27}.
2025-03-18 | administratif | L’assuré confirme que les documents ont été signés le 18/02 et les renvoie en pièce jointe par email:contentReference[oaicite:28]{index=28}.
2025-03-26 | administratif | GEOP émet le **bon de commande** des travaux à l’entreprise partenaire initiale (Mustafa Dogan):contentReference[oaicite:29]{index=29}.
2025-07-03 | devis | Courriel GEOP : budget alloué de **1 078 € TTC** pour les fournitures sanitaires de la salle de bains:contentReference[oaicite:30]{index=30}.
2025-07-05 | choix_fournitures | L’assuré transmet la liste de ses **choix de fournitures** SDB (baignoire *Jakob Delafon*, mitigeur *Grohe*, vidage extra-plat, barre de douche) dans le respect du budget:contentReference[oaicite:31]{index=31}:contentReference[oaicite:32]{index=32}.
2025-07-07 | report_annonce | L’entreprise initiale (M. Dogan) informe que le début des travaux, initialement prévu mi-juillet, est **décalé au 30/07/2025**:contentReference[oaicite:33]{index=33}.
2025-07-30 | planning_cible | Date cible initiale de démarrage de chantier (**30/07/2025 à 8h30**) – Intervention reportée en raison de délais d’approvisionnement:contentReference[oaicite:34]{index=34}.
2025-07-29 | report_annonce | La veille du démarrage prévu, GEOP annonce par téléphone un **nouveau report** du chantier en raison d’un problème de livraison de matériel:contentReference[oaicite:35]{index=35}.
2025-08-18 | travaux_debut | **Début des travaux** de réparation (démolition/reprise salle de bains):contentReference[oaicite:36]{index=36}. Un problème de fourniture survient : la baignoire livrée n’est pas le modèle choisi.
2025-08-18 | litige | L’assuré exprime sa colère face aux retards et à l’**incompétence** perçue de GEOP (chantier repoussé "2 fois" et encore du matériel manquant):contentReference[oaicite:37]{index=37}:contentReference[oaicite:38]{index=38}.
2025-08-18 | sav | GEOP propose à l’assuré de commander lui-même la baignoire sur internet (523,90 €) pour gagner du temps, somme qui sera remboursée sur facture:contentReference[oaicite:39]{index=39}.
2025-08-29 | travaux_fin | **Fin des travaux** de remise en état (SDB ~3,3 m² et WC ~1,1 m²). L’intervention de réparation initiale est terminée à cette date:contentReference[oaicite:40]{index=40}.
2025-09-03 | administratif | MAAF confirme la **fin des travaux** et invite l’assuré à donner son avis sur la réparation. La facture de l’intervention est mise à disposition:contentReference[oaicite:41]{index=41}:contentReference[oaicite:42]{index=42}.
2025-09-11 | sav | Rhône Bâtiment (Mme Rostingt, assistante) reprend contact et propose un **RDV de retouches** le lundi 22 septembre 2025 afin de corriger les malfaçons constatées:contentReference[oaicite:43]{index=43}.
2025-09-11 | litige | L’assuré indique attendre de GEOP un compte-rendu écrit détaillant la suite des actions avant de programmer les retouches:contentReference[oaicite:44]{index=44}.
2025-09-11 | litige | Rhône Bâtiment insiste sur le fait qu’il lui faut une date pour planifier les reprises, **"le planning des travaux est de mon ressort"**, en se démarquant des problèmes avec GEOP:contentReference[oaicite:45]{index=45}.
2025-09-11 | litige | L’assuré, excédé, refuse d’"avoir à nouveau des surprises" : il exige de connaître précisément ce qui est prévu et combien de temps les retouches vont prendre, afin de s’organiser (sa femme et sa fille rentrant de vacances le 20/08):contentReference[oaicite:46]{index=46}.
2025-09-11 | litige | Rhône Bâtiment (Mme Rostingt) répond que **la planification lui incombe** et redemande les disponibilités de l’assuré pour envoyer une équipe finir le chantier au plus tôt:contentReference[oaicite:47]{index=47}.
2025-09-11 | litige | L’assuré fustige le manque de « décence » et de communication : *« je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire, ni comment ni pour combien de temps… »* – il reproche d’être tenu à l’écart des informations sur les travaux de retouche:contentReference[oaicite:48]{index=48}:contentReference[oaicite:49]{index=49}.
2025-09-12 | sav | GEOP (J. GELIN) confirme la tenue d’une **réunion de contrôle** le 15/09/2025 à 10h30 sur site, en présence de l’assuré et des intervenants concernés:contentReference[oaicite:50]{index=50}.
2025-09-15 | compte_rendu | **Réunion de contrôle sur site.** Un **compte-rendu détaillé** est dressé par l’expert : en salle de bains, baignoire mal calée, mitigeur mal posé, découpes de faïence à refaire, ventilations à corriger, finitions autour de la fenêtre et de la porte à reprendre, etc. Dans les WC, porte de placard à refixer, retouches d’enduit/peinture, cuvette WC ayant bougé (coffrage à renforcer), etc.:contentReference[oaicite:51]{index=51}:contentReference[oaicite:52]{index=52}
2025-09-15 | report_annonce | Il est convenu que les travaux de **retouches** seront effectués pendant les **vacances de la Toussaint** (fin octobre 2025), pour une durée estimée d’environ une semaine:contentReference[oaicite:53]{index=53}.
2025-10-07 | relance | E-mail de relance : sans réponse de l’assuré au compte-rendu du 15/09, GEOP ne peut valider les points vus en réunion ni planifier la nouvelle intervention:contentReference[oaicite:54]{index=54}.
2025-10-10 | relance | Nouvelle relance GEOP : l’assuré avait demandé une intervention pendant Toussaint, mais sans retour de sa part, cette **possibilité pourrait ne plus être garantie**:contentReference[oaicite:55]{index=55}.
2025-10-15 | administratif | MAAF (gestion indemnisation) transmet de nouvelles **pièces jointes** relatives au dossier par email:contentReference[oaicite:56]{index=56} (courrier de suivi ou documents de clôture).

## DOCUMENTS
Nom fichier | Type | Taille (KB) | Emplacement | Catégorie | Chemin complet
Screenshot_2JOURNAL D4APPEL SMS.zip | ZIP | 10402.1 | ARCHIVE | Archive - ZIP | ARCHIVE\Screenshot_2JOURNAL D4APPEL SMS.zip
Screenshot_2JOURNAL D4APPEL SMS.zip | ZIP | 10402.1 | ARCHIVE | Archive - ZIP | ARCHIVE\Screenshot_2JOURNAL D4APPEL SMS.zip
communication.zip | ZIP | 3270.5 | . | Archive - ZIP | communication.zip
context__arbotvision_context.zip | ZIP | 4.5 | ARCHIVE | Archive - ZIP | ARCHIVE\context__arbotvision_context.zip
context__arbotvision_context.zip | ZIP | 4.5 | ARCHIVE | Archive - ZIP | ARCHIVE\context__arbotvision_context.zip
mails archives.zip | ZIP | 3087.6 | . | Archive - ZIP | mails archives.zip
mails archives.zip | ZIP | 3087.6 | RAW | Archive - ZIP | RAW\mails archives.zip
mails archives.zip | ZIP | 3087.6 | RAW | Archive - ZIP | RAW\mails archives.zip
#1_Acteurs (1).csv | CSV | 5 | ARCHIVE | Data - CSV | ARCHIVE\#1_Acteurs (1).csv
#1_Acteurs (1).csv | CSV | 5 | ARCHIVE | Data - CSV | ARCHIVE\#1_Acteurs (1).csv
#1_Acteurs.csv | CSV | 4.8 | ARCHIVE | Data - CSV | ARCHIVE\#1_Acteurs.csv
#1_Acteurs.csv | CSV | 4.8 | ARCHIVE | Data - CSV | ARCHIVE\#1_Acteurs.csv
#2_Communications.csv | CSV | 29.9 | ARCHIVE | Data - CSV | ARCHIVE\#2_Communications.csv
#2_Communications.csv | CSV | 29.9 | ARCHIVE | Data - CSV | ARCHIVE\#2_Communications.csv
#MASTER.csv | CSV | 13.9 | ARCHIVE | Data - CSV | ARCHIVE\#MASTER.csv
#MASTER.csv | CSV | 13.9 | ARCHIVE | Data - CSV | ARCHIVE\#MASTER.csv
MAIL_SINISTRE_RAW_20251027.csv | CSV | 21.1 | ARCHIVE | Data - CSV | ARCHIVE\MAIL_SINISTRE_RAW_20251027.csv
MAIL_SINISTRE_RAW_20251027.csv | CSV | 21.1 | ARCHIVE | Data - CSV | ARCHIVE\MAIL_SINISTRE_RAW_20251027.csv
SMS CALL_SINISTRE_RAW_20251027.csv | CSV | 19.4 | ARCHIVE | Data - CSV | ARCHIVE\SMS CALL_SINISTRE_RAW_20251027.csv
SMS CALL_SINISTRE_RAW_20251027.csv | CSV | 19.4 | ARCHIVE | Data - CSV | ARCHIVE\SMS CALL_SINISTRE_RAW_20251027.csv
contacts.csv | CSV | 1.5 | ARCHIVE | Data - CSV | ARCHIVE\contacts.csv
contacts.csv | CSV | 1.5 | ARCHIVE | Data - CSV | ARCHIVE\contacts.csv
emails.csv | CSV | 1.5 | ARCHIVE | Data - CSV | ARCHIVE\emails.csv
emails.csv | CSV | 1.5 | ARCHIVE | Data - CSV | ARCHIVE\emails.csv
log-verification.csv | CSV | 1.3 | ARCHIVE | Data - CSV | ARCHIVE\log-verification.csv
log-verification.csv | CSV | 1.3 | ARCHIVE | Data - CSV | ARCHIVE\log-verification.csv
sms.csv | CSV | 2 | ARCHIVE | Data - CSV | ARCHIVE\sms.csv
sms.csv | CSV | 2 | ARCHIVE | Data - CSV | ARCHIVE\sms.csv
synthese.csv | CSV | 0.8 | ARCHIVE | Data - CSV | ARCHIVE\synthese.csv
synthese.csv | CSV | 0.8 | ARCHIVE | Data - CSV | ARCHIVE\synthese.csv
#1_Acteurs.xlsx | XLSX | 7.7 | ARCHIVE | Data - Excel | ARCHIVE\#1_Acteurs.xlsx
#1_Acteurs.xlsx | XLSX | 7.7 | ARCHIVE | Data - Excel | ARCHIVE\#1_Acteurs.xlsx
#2_Communication RAW.xlsx | XLSX | 2435 | RAW | Data - Excel | RAW\#2_Communication RAW.xlsx
#2_Communication RAW.xlsx | XLSX | 2435 | RAW | Data - Excel | RAW\#2_Communication RAW.xlsx
#MASTER.xlsx | XLSX | 15.6 | ARCHIVE | Data - Excel | ARCHIVE\#MASTER.xlsx
#MASTER.xlsx | XLSX | 15.6 | ARCHIVE | Data - Excel | ARCHIVE\#MASTER.xlsx
EVIDENCE_MASTER.xlsx | XLSX | 0 | . | Data - Excel | EVIDENCE_MASTER.xlsx
MAIL_SINISTRE_RAW_20251027 (1).xlsx | XLSX | 12.7 | ARCHIVE | Data - Excel | ARCHIVE\MAIL_SINISTRE_RAW_20251027 (1).xlsx
MAIL_SINISTRE_RAW_20251027 (1).xlsx | XLSX | 12.7 | ARCHIVE | Data - Excel | ARCHIVE\MAIL_SINISTRE_RAW_20251027 (1).xlsx
MAIL_SINISTRE_RAW_20251027.xlsx | XLSX | 56.9 | ARCHIVE | Data - Excel | ARCHIVE\MAIL_SINISTRE_RAW_20251027.xlsx
MAIL_SINISTRE_RAW_20251027.xlsx | XLSX | 56.9 | ARCHIVE | Data - Excel | ARCHIVE\MAIL_SINISTRE_RAW_20251027.xlsx
SMS CALL_SINISTRE_RAW_20251027.xlsx | XLSX | 15.5 | ARCHIVE | Data - Excel | ARCHIVE\SMS CALL_SINISTRE_RAW_20251027.xlsx
SMS CALL_SINISTRE_RAW_20251027.xlsx | XLSX | 18.3 | RAW | Data - Excel | RAW\SMS CALL_SINISTRE_RAW_20251027.xlsx
SMS CALL_SINISTRE_RAW_20251027.xlsx | XLSX | 15.5 | ARCHIVE | Data - Excel | ARCHIVE\SMS CALL_SINISTRE_RAW_20251027.xlsx
SMS CALL_SINISTRE_RAW_20251027.xlsx | XLSX | 18.3 | RAW | Data - Excel | RAW\SMS CALL_SINISTRE_RAW_20251027.xlsx
SPAM.xlsx | XLSX | 57.3 | ARCHIVE | Data - Excel | ARCHIVE\SPAM.xlsx
SPAM.xlsx | XLSX | 57.3 | ARCHIVE | Data - Excel | ARCHIVE\SPAM.xlsx
arbotvision_context.json | JSON | 13.4 | . | Data - JSON | arbotvision_context.json
context__arbotvision_context.json | JSON | 13.4 | ARCHIVE | Data - JSON | ARCHIVE\context__arbotvision_context.json
context__arbotvision_context.json | JSON | 13.4 | RAW | Data - JSON | RAW\context__arbotvision_context.json
context__arbotvision_context.json | JSON | 13.4 | ARCHIVE | Data - JSON | ARCHIVE\context__arbotvision_context.json
context__arbotvision_context.json | JSON | 13.4 | RAW | Data - JSON | RAW\context__arbotvision_context.json
Les travaux prévus en détails.docx | DOCX | 266.8 | . | Document - Word | Les travaux prévus en détails.docx
Screenshot_20251030_031747_Freebox Connect.jpg | JPG | 173.8 | RAW | Image - Photo | RAW\Screenshot_20251030_031747_Freebox Connect.jpg
Screenshot_20251030_031747_Freebox Connect.jpg | JPG | 173.8 | RAW | Image - Photo | RAW\Screenshot_20251030_031747_Freebox Connect.jpg
Les travaux prévus en détails.gdoc | GDOC | 0.2 | . | Other | Les travaux prévus en détails.gdoc
call history 0613859520 | N/A | 392.5 | RAW | Other | RAW\call history 0613859520
call history 0613859520 | N/A | 392.5 | RAW | Other | RAW\call history 0613859520
desktop.ini | INI | 0.1 | . | Other | desktop.ini
desktop.ini | INI | 0.1 | ARCHIVE | Other | ARCHIVE\desktop.ini
desktop.ini | INI | 0.1 | call | Other | call\desktop.ini
desktop.ini | INI | 0.1 | PROCESS | Other | PROCESS\desktop.ini
desktop.ini | INI | 0.1 | RAW | Other | RAW\desktop.ini
desktop.ini | INI | 0.1 | ARCHIVE | Other | ARCHIVE\desktop.ini
desktop.ini | INI | 0.1 | RAW | Other | RAW\desktop.ini
generate_evidence_spreadsheet.py | PY | 13.9 | . | Other | generate_evidence_spreadsheet.py
Call History cleaned.table.txt | TXT | 3.2 | ARCHIVE | Text - Logs | ARCHIVE\Call History cleaned.table.txt
Call History cleaned.table.txt | TXT | 3.2 | ARCHIVE | Text - Logs | ARCHIVE\Call History cleaned.table.txt
Call History cleaned.txt | TXT | 3 | ARCHIVE | Text - Logs | ARCHIVE\Call History cleaned.txt
Call History cleaned.txt | TXT | 3 | ARCHIVE | Text - Logs | ARCHIVE\Call History cleaned.txt
Mail Chronologie.txt | TXT | 17 | ARCHIVE | Text - Logs | ARCHIVE\Mail Chronologie.txt
Mail Chronologie.txt | TXT | 17 | ARCHIVE | Text - Logs | ARCHIVE\Mail Chronologie.txt

## DEFECTS_LOG
ID | Date constatée | Localisation | Description | Gravité | Statut | Responsable | Photo
D-001 | 2025-08-29 | Salle de bain - Sol | Carrelage sol désaligné, différences de niveau | Élevée | Non corrigé | Rhône Bâtiment | Voir dossier Google Drive
D-002 | 2025-08-29 | Salle de bain - Murs | Peinture défectueuse, traces et bavures | Moyenne | Non corrigé | Rhône Bâtiment | Voir dossier Google Drive
D-003 | 2025-09-08 | Salle de bain - Baignoire | Installation pieds baignoire non conforme | Critique | En discussion | Rhône Bâtiment | Photos envoyées 08/09
D-004 | 2025-09-08 | Salle de bain - Cloison | Espace suspect entre BA13 et mur extérieur | Élevée | Question posée | Rhône Bâtiment | Photos envoyées 08/09
D-005 | 2025-08-29 | Salle de bain - Finitions | Joints silicone mal finis | Moyenne | Non corrigé | Rhône Bâtiment | Voir dossier Google Drive

## DELAYS_LOG
Date incident | Type | Responsable | Durée | Impact | Gravité | Notes
2025-04-22 to 2025-06-11 | Silence radio | Mustafa Dogan | 49 jours | Blocage total chantier | Critique | Aucune réponse pendant 7 semaines consécutives
2025-07-07 | Report chantier | Mustafa Dogan | 1 semaine | Retard planification | Élevée | Report de 16/07 à 30/07
2025-07-29 | Annulation veille | Mustafa Dogan | N/A | Changement prestataire | Critique | Annulation 24h avant début - prestataire remplacé
2025-08-18 | Défausse fourniture | GEOP/Rogliardo | N/A | Blocage chantier 6 jours | Critique | Demande assuré commander baignoire lui-même
2025-06-17 to 2025-07-01 | Non-réponse | GEOP/Pagez | 14 jours | Incertitude budget | Moyenne | Contradiction budget baignoire 450€ vs 600€
2025-09-03 | Clôture abusive | GEOP/Lalande | N/A | Procédure administrative | Critique | Clôture sans visite réception ni PV
2025-09-10 | Non-réponse | GEOP | 2+ jours | Incertitude reprise | Moyenne | Silence après envoi photos malfaçons
2025-09-11 | Coordination défaillante | Rhône Bâtiment/GEOP | N/A | Confusion planning | Élevée | Proposition RDV sans plan action validé

## SUMMARY
Métrique | Valeur
Dossier référence | 25-001508-RLY-M1
Lieu sinistre | 123 rue Château Gaillard, 69100 Villeurbanne
Date sinistre | 2024-07-21
Date début travaux | 2025-08-18
Date fin travaux | 2025-08-29
Durée totale affaire | 13 mois (393 jours)
Nombre total de parties | 17
Nombre communications | 73
Nombre d'appels | 75
Nombre de défauts constatés | 5
Nombre de retards majeurs | 8
Budget total travaux | 4 831,84 € TTC
Gravité globale | CRITIQUE